# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

# СТРУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

# ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

# ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2024 года № 15-п

## Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», решением Совета депутатов муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.03.2024 № 98 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования от 26.12.2023г. № 94 О бюджете муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2024 год и на плановый период 2025, 2026 годов», постановлением администрации муниципального образования Струковский сельсовет от  16.02.2023 № 5-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования  Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской», руководствуясь Уставом муниципального образования Струковский сельсовет оренбургского района Оренбургской области.

1. Утвердить муниципальную программу (комплексную программу) «Комплексное развитие сельской территории в муниципальном образовании Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Струковский сельсовет от 28.08.2023 № 40-п «Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы.

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - admstrukovo.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, в том числе на официальном сайте администрации муниципального образования Струковский сельсовет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава муниципального образования 	                              	     	    И.П. Кооп

Разослано: Финансовому управлению администрации МО Оренбургский район,

прокуратуре района, в дело

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Струковский сельсовет

от 20.03.2024 г № -п

Муниципальная программа (комплексная программа)

«Комплексное развитие сельской территории в муниципальном

образовании Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

(комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории в муниципальном образовании Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее – Программа)

Сельские территории Оренбургского района в том числе и муниципальное образование Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области обладает большими экономическими, демографическими, природными и исторически культурным потенциалом. Значение местного самоуправления в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Уровень жизни сельского населения остро стоит в инфраструктурных ограничениях, затруднении доступа к социальным услугам, информационным технологиям и средствам массовых коммуникаций.  Темпы депопуляции сельских территорий на фоне высокого уровня безработицы и бедности, снижения доступности для населения важнейших объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры принимают угрожающий характер.

Сложившаяся практика организации инвестирования социального развития и инженерного обустройства сельских территорий в силу недостаточности налогооблагаемой базы регионального и местного бюджетов для финансирования расходов привела к резким диспропорциям в развитии сельских муниципальных образований и районе в целом.

На территории сельсовета проживает 847 человек. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 8,949 километров. В сельском поселении действует МБОУ «Струковская СОШ», МБОУ «Репинская ООШ», два ФАПа, Дом культуры и досуга, сельский клуб, два почтовых отделения и отделение сбербанка. Однако здесь нет крупных промышленных предприятий, но на территории сельского поселения расположено 5 ИП и 1 КФХ.

Несмотря на совершенствование материально-технической базы учреждений социальной сферы поселения основными проблемами остаются недостаточное количество денежных средств на содержание и капитальный ремонт ЖКХ.

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 70%). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, строительства новых объектов.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории в муниципальном образовании Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее – Программа).

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем:

- недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования.

2. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения;

3. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения.

4. Обеспечение устойчивого развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

5. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению.

Программа разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

– Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества;

– Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета;

– Преимущественное обустройство автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводился капитальный ремонт;

– Доля автомобильных дорог, поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность;

– Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;

– Ремонт водопроводной сети;

– Площадь благоустройства территории поселения;

– Площадь обустроенных территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха;

–  Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.);

– Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.);

– Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности;

– Доля сетей уличного освещения;

– Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения;

–  Количество обустроенных площадок ТКО;

– Увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;

– Число спортивных сооружений и спортивных мероприятий;

–Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов;

– Количество реализованных инициативных проектов.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

Механизм реализации программы основан на принятии управлениями, отделами, службами администрации муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области решений в пределах своих полномочий, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредствам официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем и сбора обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупка товаров, работ и услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы)

муниципального образования Струковский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

«Комплексное развитие сельской территории в муниципальном

образовании Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Кооп И.П., глава муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2023 – 2030 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) | Благоустройство сельских территорий для обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий |
| Направления (при необходимости) | - |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации | 9 262,70 тыс. рублей в том числе по годам: 2023 год – 1 178,5 тыс. руб. 2024 год – 999 тыс. руб. 2025 год – 3 354,70 тыс. руб. 2026 год – 746,10 тыс. руб. 2027 год – 746,10 тыс. руб. 2028 год – 746,10 тыс. руб. 2029 год – 746,10 тыс. руб. 2030 год – 746,10 тыс. руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Отсутствует |
| Связь с комплексной программой | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/прирост населения; Комфортная и безопасная среда для жизни/увеличение доли дорожной сети с улучшенным покрытием. |

Приложение №1

к муниципальной программе (комплексной

программе) «Комплексное развитие сельской

территории муниципального образования

Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Показатели муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы Струковский сельсовет «Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического роста в муниципальном образовании Струковский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Генеральный план поселения | Администрация МО Струковский сельсовет | - | Сайт администрации |
| 2 | Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности сельсовета | % | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | нет | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Сайт администрации |
| 3 | Доля автомобильных дорог, поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Ремонт водопроводной сети | Погон. метр | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт. | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 |  |  |  | Сайт администрации |
| 3 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | Сайт администрации |
| 4 | Доля сетей уличного освещения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных площадок ТКО | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО Струковский сельсовета |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных ДНД | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Сайт администрации |
| 3 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Сайт администрации |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спортивных сооружений | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Количество спортивных мероприятий | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | нет |  |  | Сайт администрации |
| 3 | Количество участников спортивных мероприятий | чел | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | нет |  |  | Сайт администрации |
|  | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | Администрация МО Струковский сельсовет |  | Сайт администрации |
| 2 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Сайт администрации |
| 3 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно- эпидемиологического состояния территории | % | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | Сайт администрации |

Приложение № 2 к муниципальной программе (комплексной программе) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Структура муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2030 годы»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Общегосударственные вопросы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет |  | Срок реализации: с 2023-2030 |  |  |
| 1.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Реализация объектов недвижимости |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Регистрация права собственности объектов |  |  |  |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности | Подготовка и выдача градостроительных планов |  |  |  |
|  | Направление «Национальная экономика» |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет |  |  | Срок реализации: 2023 - 2030 |  |
| 2.1.1 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно-значимых объектам сельского населения пункта, расположенных на сельских территориях местного значения и проектирование строительство новых дорог местного значения | Прирост населения, улучшение комфортного проживания сельчан |  |  | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; Комфортная и безопасная среда |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Организация безопасности дорожного движения |  |  | Обеспечение качественными дорогами |
|  | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет, МП ЖКХ «Водолей» МО Струковский сельсовет |  |  |  | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 3.1.1 | Улучшение состояния коммунального хозяйства | Комфортное проживание в сельской территории |  |  | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет |  |  |  | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.1.1 | Озеленение территории поселения | Посадка деревьев и кустарников, уход за зелеными насаждениями |  |  | Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |
| 4.1.2 | Освещение улиц | Максимальное снижение затрат на освещение улиц, замена приборов уличного освещения |  |  | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет, МП ЖКХ «Водолей» МО Струкосвкий сельсовет |  |  |  | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 5.1.1 | Организация и содержание мест захоронения | Содержание и текущий ремонт мест захоронения |  |  | Улучшение санитарного состояния территории мест захоронения |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет |  |  |  | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 6.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения при ГО и ЧС в границах населенных пунктов | протяженность минерализованной полосы в селах, проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности |  |  | Снижение общего количества пожаров и материальных потерь, сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами |
| 6.1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения при ГО и ЧС в границах населенных пунктов | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения от ЧС, обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров путем распространения листовок, плакатов |  |  | Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС |
| 7.1 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Струковский сельсовет |  |  |  | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 7.1.1 | Обеспечить вовлечение граждан к участию в инициативных проектах | Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия решений инициативного бюджетирования |  |  | Доля жителей, вовлеченных в процесс инициативного бюджетирования |

Приложение № 3

к муниципальной программе (комплексной программе) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | Характеристика |  | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации, необходимой для осуществления кадастрового учета; шт.; шт.; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Количество объектов, подлежащих независимой оценке; шт.; шт.; 2; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 0; 0. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав; шт.; шт.; 20; 0; 0; 0; 4; 4; 4; 4; 4. Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования объектов недвижимости; шт.; шт.. |
|  |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение текущего функционирования и безопасности, автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство уличной дорожной сети в асфальтовом покрытие | Верхний слой асфальтовое покрытие |  | Км. |  | 175 |  | 0 | 0 |  | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении | Приобретение и установка дорожных знаков |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Освещение автомобильных дорог |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования |  | Км. |  | 175 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них |  | Ед. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение населения услугами коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание коммунального хозяйства |  | Обеспечение на территории комплекса коммунальных услуг |  | Ед. |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Обеспечение организации работ по вопросам улучшения благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории |  |  | Содержание в чистоте территории |  | Тыс. м2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение организации и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и содержание мест захоронения |  |  | улучшения внешнего вида территорий кладбищ, замена ограждений, уборка мусора, кошение сорной растительности |  | Ед. |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Струковского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Первичные меры пожарной безопасности в поселении |  |  | Установка пожарных гидрантов |  | Шт. |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий «комплекс мероприятий по созданию условий для развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение развития инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие инициативного бюджетирования |  |  | Реализация инициативного бюджетирования |  | Кол. проектов |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе (комплексной

программе) «Комплексное развитие сельской

территории муниципального образования

Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

на 2023-2030 годы»

| №п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района | Всего, в том числе | 040 | 85 0 00 00000 | 1 178,40 | 999 | 3 354,80 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 9 262,70 |  |
|  |  | Администрация МО Струковский сельсовет | 040 | 85 4 00 00000 | 1 178,40 | 999 | 3 354,80 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 9 262,70 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  | 040 | 85 4 02 00000 | 866,40 | 749 | 3 354,80 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 8 700,70 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | 040 | 85 4 02 S0410 | 0 | 0 | 2 662,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 662,40 |  |
|  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 040 | 85 4 02 90050 | 866,40 | 749 | 692,40 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 6 038,30 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» |  | 040 | 85 4 06 00000 | 312 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |  |
|  | Освещение улиц |  | 040 | 85 4 06 90038 | 312 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» |  | 040 | 85 4 04 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 040 | 85 4 04 90035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №5

к муниципальной программе (комплексной

программе) «Комплексное развитие сельской

территории муниципального образования

Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории  муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» за счет средств областного, районного и местного бюджетов, а также иных источников (при наличии), и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | всего, в том числе: | 1 178,40 | 999 | 3354,80 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 9 262,70 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 178,40 | 999 | 692,40 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 6 600,30 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2662,40 |  |  |  |  |  | 2 662,40 |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 866,40 | 999 | 3354,80 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 8 950,70 | - |
|  |  | местный бюджет | 866,40 | 999 | 692,40 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 746,10 | 6 288,30 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2 662,40 |  |  |  |  |  | 2 662,40 | - |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета» | всего, в том числе: | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |
|  |  | местный бюджет | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «комплекс мероприятий по созданию условий для развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе (комплексной

программе) «Комплексное развитие сельской

территории муниципального образования

Струковский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»

| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности | Ед. | Количественный показатель | Объем, измеряемый по факту выполнения | нет | Отдел по управлению муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства |  | до 1 марта |
| 2 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км. | L общ=Lсущ.+Lп | L общ- итоговое значение протяженности дорог, L сущ.- существующая протяженность дорог в асфальтовом покрытие Lп- протяженность построенного асфальтового покрытия дорог | нет | Администрации МО Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 3 | Развитие жилищного фонда | Ед. | Количественный показатель | Количество жилищного фонда, на которые нацелены мероприятия | нет | Администрации МО Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 4 | Развитие коммунального хозяйства | Ед. | Количественный показатель | Количество коммунальных услуг на территории | нет | Администрации МО Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 5 | Благоустройство сельских территорий | тыс. м2 | Количественный показатель | Объем, измеряемый по факту выполнения | нет | Администрации МО Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 6 | Озеленение территории и освещение улиц | км. | Количественный показатель | Объем, измеряемый по факту выполнения | нет | Администрации МО Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 7 | Организация ритуальных услуг | Ед. | Количественный показатель | Объем, измеряемый по факту выполнения | нет | Администрации МО Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |

______________________

Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 №474

Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Соловьевский сельсовет.

Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.

Отражаются документы, в соответствии с которыми показатель определен как приоритетный (например, национальный проект, региональный проект, приоритетный проект, документ стратегического планирования, и прочее).

Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы

Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы сельсовета, на достижение которых направлены структурный элемент

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО Струковский   сельсовет, ответственного за сбор данных по показателю.

Указываются источник данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма.

Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.